

**MINISTRIA E DREJTËSISË**

**DREJTORIA E NDIHMËS JURIDIKE FALAS**

**Mbi realizimin e Prioriteteve dhe objektivave**

**VITI 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioriteti - Forcimi i sistemit të ndihmës juridike falas nëpërmjet funksionimit me eficencë dhe efektivitet të plotë**  **(***Prioritet që rrjedh nga zbatimi i Reformës në Drejtësi***)** | | | | |
| **Nr** | **Objektivat** | **Qëllimi** | **Masa dhe veprime të planifikuara** | **Masat dhe veprimet e ndërmarra nga DNJF përgjatë vitit 2021** |
| **1*.*** | **Forcimi i Kapaciteteve të Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas** | *Rekrutimi i stafit drejtues*  *Rekrutimi i stafit ekzekutiv* | Finalizimi i procedurës së rekrutimit nga ana e DAP dhe plotësimi me stafin Drejtues (*Drejtor i Mbikëqyrjes së Standarteve të Ofrimit të Shërbimit të Ndihmës Juridike si dhe Drejtor i Drejtorisë së Financave, Arkivit dhe Shërbimeve Mbështetëse*).  Rekrutimi i stafit ekzekutiv të mbetur në vakancë (*Specialist i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Standarteve të Ofrimit të Shërbimit të Ndihmës Juridike si dhe Specialist i Burimeve njerëzore*) | * **Në proces**   Është bërë i mundur rekrutimi i stafit drejtues të DNJF  Sa i përket procedurave të rekrutimit të stafit ekzekutiv vijojnë të mbeten vakante, pozicionet e punës për 1 Specialist Burime Njerëzore dhe 2 Specialistë në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Ofrimit të Shërbimit të Ndihmës Juridike[[1]](#footnote-1).  Kërkesa për shpalljen e vendeve vakante i është drejtuar në mënyrë të vazhdueshme DAP me shkresën me nr. 534 prot., dt. 16.01.2021; si dhe 692 prot., st. 23.08.2021. Nuk është mundësuar shpallja e vendeve vakante në faqen zyrtare të DAP për vitin 2021. |
| **2.** | **Mirëfunksionimi i shërbimit të ndihmës juridike parësore** | *Hapja e Qendrave të Ofrimit të Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore*  *Bashkëpunimi me klinikat e ligjit pranë IAL-ve*  *Financimi i OJF-të e autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike*  *Administrimi i të dhënave nga ofruesit e shërbimit të ndihmës juridike parësore*  *Zhvillimi i takimeve periodike me qëllim evidentimin e nevojave të cddo ofruesi* | Finalizimi i procedurës për hapjen e qendrës së ofrimit të shërbimit të ndihmës juridike parësore në Vlorë, Dibër, Fier (*me mbështetjen e UNDP*). Përfundimi i procedurave të rekrutimit të punonjësve me trajnim të posaçëm në këto qëndra;Gjetja e ambienteve të përshtatshme për mirëfunksionimin e qendrave dhe pajisja me mjetet e nevojshme materiale.  Angazhimi i studentëve të Klinikave të Ligjit në trajnime dhe aktivitete të përbashkëta me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas.  Përfundimi i procedurës së financimit të OJF-ve sipas përcaktimeve të VKM nr. 55/2019.  Mbledhja e të dhënave nga ofruesit dhe hartimi i analizave në baza mujore me qëllim evidentimin e nevojave për politika të mëtejshme.  Në kuadër të mirëfunksionimit të sistemit të ndihmës juridike parësore | * **Përfunduar**   Është bërë e mundur hapja e Qendrës së Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore në Fier, Vlorë dhe Dibër me Urdhër nr. 82 datë 19.02.2021, të Ministrit të Drejtësisë.  Nga ana e DNJF janë ndërmarrë masat për lidhjet e marrëveshjeve “*Për vendosjen në dispozicion të ambienteve pa kundërshpërblim për hapjen e Qendrave të Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore*” me institucionet ku janë vendosur këto qendra si dhe rekrutimit të 5 punonjësve me trajnim të posaçëm[[2]](#footnote-2), sipas praktikës së konsoliduar të ndjekur përgjatë vitit 2020.[[3]](#footnote-3) |
|  | * **Përfunduar** * *Trajnim i studentëve të angazhuar në Klinikat e Ligjit pranë IAL-ve (Shkurt 2021);* * *Hapja e thirrjes për zhvillimin e praktikave të punës pranë DNJF dhe qendrave të shërbimit të ndihmës juridike parësore (Mars 2021)* * **Përfunduar procedura pa fitues**   Në muajin Mars të vitit 2021, u hap thirrja e parë për përfitimin e financimeve nga buxheti i shtetit të organizatave jofitimprurëse të autorizuara nga Ministri i Drejtësisë për ofrimin e ndihmës juridike parësore. Në përfundim të kësaj thirrje, rezultoi të kishin aplikuar 10 (dhjetë) organizata jofitimprurëse të autorizuara. Gjatë shqyrtimit të aplikimeve nga Komisioni i Vlerësimit dhe Komisioni i Ankimit, me anëtarë nga Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, rezultoi të mos kishte asnjë fitues nga aplikantët .  Me qëllim realizimin e një procedure të suksseshme financimi, si një detyrim ligjor i Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas, përcaktuar në ligjin nr. 111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, **Drejtoria e Ndihmës Jurdike Falas ndërmorri masat për hartimin e një metodologjie mbi procedurat e financimit të organizatave jofitimprurëse të autorizuara nga Ministri i Drejtësisë.**   * **Përfunduar**   **2-fishohet numri i rasteve të trajtuara në 8153** raste të trajtuara nga Qendrat e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore,Organizatat Jofitimprurëse të Autorizuara, Klinikat e Ligjit pranë IAL-ve, platforma juristionline dhe numri i gjelbër 08001010  Hartuar analiza statisitkore në baza mujore dhe vjetore[[4]](#footnote-4)   * **Përfunduar**   **Zhvilluar 125 takime/aktivitete** ndërgjegjësuese të përbashkëta mes ofruesve të shërbimit të ndihmës juridike/përfaqësuesve të institucioneve në nivel vendor/qendror dhe institucioneve të pavarura |
| **3.** | **Ofrimi i shërbimit të ndihmës juridike dytësore** | *Bashkëpunimi me avokatët që do të ofrojnë ndihmë jurdike* | Lidhja e kontratave me avokatët që do të jenë ofrues të shërbimit të ndihmës juridike dytësore për vitin 2021;  Bashkëpunimi me ofruesit e shërbimit në kuadër të:   * *Forcimit të kapaciteteve;* * *Aktiviteteve të përbashkëta;* * *Dhënies së ndihmës juridike falas dhe ndjekjes së cështjeve gjyqësore;*   *Administrimi i plotë i të dhënave mbi shërbimin e ndihmës juridke dytësore;*  *Ndjekja e vendimeve gjyqësore**me objekt përfitimin e ndihmës juridike dytësore si dhe/ose përjashtim nga pagimi i tarifave/shpenzimeve gjyqësore.* | * **Përfunduar**   Dyfishohet numri i avokatëve që kanë lidhur kontratën për ofrimin e shërbimit të ndihmës juridike dytësore për vitin 2021, në **124 avokatë**  **Zhvilluar trajnimi i dedikuar** për ndihmën juridike dytësore, Prill 2021  **4 fishohet numri i vendimeve gjyqësore në 849** vendime gjyqësore me objekt përfitimin e ndihmës juridike dyësore/ përjashtimin nga tarifat dhe shpenzimet gjyqësore  Hartuar analiza statisitkore në baza mujore dhe vjetore[[5]](#footnote-5) |
| **4.** | **Vlerësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimit të ndihmës juridike dhe procedurat e mbikqyrjes** | *Vlerësimi i cilësisë së shërbimit të ofruar Qendrat e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore funksionale dhe avokatët* | Vlerësimi i cilësisë së shërbimit të ofruar nga Qendrat e Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore;  Vlerësimi i cilësisë së shërbimit të ofruar nga Avokatët e ndihmës juridike dytësore;  Kryerja e monitorimit fillestar dhe të vazhdueshëm për çdo ofrues;  Hartimi i raporteve të monitorimit / Vlerësimi i performancës | Kalendari i monitorimeve të kryera për vitin 2021  1. Qendra Durrës 16.03.2021 02.09.2021 17.12.2021  2 Qendra Lezhë 24.03.2021 02.09.2021 20.12.2021  3 Qendra Lushnje 27.04.2021 23.11.2021 --  4 Qendra Shkodër 27.04.2021 02.09.2021 06.01.2022  5 Qendra Tiranë 28.04.2021 21.12.2021 ---  6 QendraPogradec 11.05.2021 02.09.2021 01.12.2021  7 Qendra Fier 15-16.06.2021 02.09.2021 21.12.2021  8 Qendra Vlorë 15-16.06.2021 02.09.2021 21.12.2021  9 QendraGjirokastër 27.04.2021 10.09.2021 21.12.2021  10 Qendra Dibër 02.09.2021  Realizuar monitorimi i vazhdueshëm për avokatët e ndihmës juridike dytësore; |
| ***4.*** | **Bashkëpunimi me donatorë dhe institucionet e përfshira në sistemin e ndihmës juridike falas** | *Në kuadër të forcimit të sistemit të ndihmës juridike të garantuar nga shteti* | **Ndjekja e proceseve të punës me EURALIUS V në kuadër të projekteve të përbashkëta;**   * Përfundimi i Strategjisë për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti dhe Planit të Saj të Veprimit; * Shpërndarja dhe publikimi i manualit për ndihmën juridike; * Zhvillimi i sondazheve të përbashkëta sipas përcaktimeve të Planit të Veprimit   **Ndjekja e proceseve të punës me UNDP në kuadër të projekteve të përbashkëta:**   * Mirëadministrimi i Qendrave të hapura me mbështetjen e UNDP; * Përfundimi i Protokollit të Komunikimit me Eksperten e Kontraktuar; * Zhvillimi i trajnimeve në kuadër të forcimit të kapaciteteve në bashkëpunim me UNDP, ASPA dhe DHASH;   **Ndjekja e proceseve të punës me OSFA në kuadër të projekteve të përbashkëta:**   * Administrimi i Platformës Juristionline hapur me mbështetjen e OSFA; * Administrimi i numrit të gjelbër 08001010 me mbështetjen e OSFA; * Mirëadministrimi i Qendrës Tiranë hapur me mbështetjen e OSFA; * Krijimi i aplikacioni telefonik si zgjatim i platformës juristionline; * Përfundimi i projektit mbi sistemin e menaxhimit të çështjeve “Case Management System” | Strategjia për Ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti dhe Planit i Saj të Veprimit është pjesë përbërëse e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë (SND)  Shpërndarë manuali për ndihmën juridike tek të gjitha Gjykatat e Republikës së Shqipërisë/ Dhomat Vendore të Avokatisë/ Shkollën e Magjistraturës/ Ofruesit e shërbimit të ndihmës juridike parësore dhe dytësore/ Prokuroritë.  Sa i përket sondazheve mbi nivelin e njohurive të qytetarëve mbi ndihmën juridike, i jemi drejtuar për mbështetje Ambasadave dhe Organizatave Ndërkombëtare.[[6]](#footnote-6) ***(Objektiv për vitin 2022)***   * **Përfunduar**   Mirëadministrimi i 8 Qendrave të hapura me mbështetjen e UNDP;  Përfunduar protokolli i komunikimit dhe shpërndarë ofruesve të shërbimit të ndihmës juridike parësore dhe dytësore**.**  Përgjatë periudhës Maj-Qershor 2021, u bë i mundur zhvillimi i kursit online “*Ndihma juridike parësore e garantuar nga shteti*” si pjesë e Projektit “Shtrirja e shërbimit të ndihmës juridike për gratë dhe burrat në Shqipëri” zbatuar nga PNUD në partneritet me Ministrinë e Drejtësisë dhe me financim të Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim (ADC).   * **Përfunduar**   Platforma juristionline.al është funksionale;  Numri i gjelbër 081010 është funksional dhe administrohet nga Qendra Tiranë;  Mundësohet krijimi i aplikacionit telefonik të platformës juristionline.al (Janar 2022)  Me Urdhër nr. 396 datë 08.07.2021, të Ministrit të Drejtësisë, “*Për miratimin dhe kalimin nën administrimin e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas të Qendrës së Shërbimit të Ndihmës Juridike Fala*s” bëhet i **mundur kalimi i Qendrës Tiranë, si qendra e dytë që mbështetet me buxhetin e shtetit[[7]](#footnote-7).**  **Sa i përket CMS, DNJF** me shkresën me nr. 812/1 prot., date 02.011.2021, drejtuar Agjencise Kombetare te Shoqerise e Informacionit (AKSHI) me lende: “*Rikujtesë në kuadër të zbatimit të një sistemi të teknologjisë së informacionit nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, (Case Management System)”*  Me ane te kesaj shkrese,  Drejtoria e Ndihmes Juridike Falas, me qëllim përmbushjen e këtij prioriteti kërkon:   * *Dhënien e një konfirmimi nëse Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, në bashkëpunim me organizatat mbështetëse mund të nisë punën për implementimin e këtij sistemi;* * *Në të kundërt, dhënien e një informacioni mbi hapat që duhen ndjekur në aspektin teknik të vendosjes në zbatim të tij në bashkëpunim me AKSHI.*   **Në kushtet kur nuk kemi një përgjigje ende nga AKSHI procedura ka mbetur në proces** |
| ***5.*** | **Rritje e angazhimt të DNJF në kuadër të dokumentave strategjike** | *Në kuadër të zbatimit të Reformës në Drejtësi* | * Angazhim i DNJF në kuadër të Strategjisë për Edukimin Ligjor të Publikut (SELP); * Angazhim i DNJF në kuadër të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë (SND); * Angazhim i DNJF në kuadër të Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit 2015-2020 (SNKK); * Angazhim i DNJF në kuadër të Strategjisë së Drejtësisë për të Miturit (SDM); * Angazhim i DNJF në kuadër të Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve 2021-2025. | * **Përfunduar**   Është dhënë kontributi për raportet e monitorimit për të gjitha strategjitë ku DNJF është e angazhuar *(SND; SDM; SELP; SNKK).* |
| ***6.*** | Rritje e angazhimt të DNJF në kuadër të procesit të integrimit evropian | *Në kuadër të procesit të Integrimit Evropian* | **Raportime** **në kuadër të procesit të Integrimit Evropian** për progresin e arritur mbi forcimin e aksesit në drejtësi dhe shërbimet ligjore falas. | ***-* Përfunduar**  Kontribut në kuadër të IPA II |
| ***7.*** | Promovimi i sistemit të ndihmës juridike | *Informimi i qytetarëve dhe nxitja e tyre drejt sistemit të ndihmës juridike të garantuar nga shteti* | * Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ofrimit të ndihmës juridike për të miturit në Gjimanze * Aktivitet ndërgjegjësues/ sesioni informues mbi sistemin e ndihmës juridike falas për gratë e dënuara në IEVP: “Ali Demi”; * Aktivitet ndërgjegjësues/ sesioni informues mbi sistemin e ndihmës juridike falas në qytetin e Vlorës, Fierit, Dibrës dhe Gjirokastrës si dhe në qytete të tjera që do të përcaktohen në vijimësi në planin e punës Janar-Qershor 2021; * Zhvillimi i intervistave televizive me fokus ndërgjegjësimin e publikut mbi ndihmën juridike falas; * Hartimi i materialeve të vizibilitetit me fokus specifik kategoritë e veçanta; * Spote televizive mbi ndihmën juridike të garantuar nga shteti; * Lidhja e marrëveshjeve të mirëkuptimit në kuadër të sigurimit të aksesit në drejtësi të qytetarëve nëpërmjet ofrimit të shërbimit të ndihmës juridike falas, sipas përcaktimeve të ligjit ***nr.111/2017 “ Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”***; * Rishikimi i marrëveshjeve me klinikat e ligjit pranë IAL. * Lidhja e marrëveshjeve të mirëkuptimit me OJF të pa autorizuara që operojnë në fusha specifike në kuadër të referimit të rasteve dhe organizimit të aktiviteteve të përbashkëta;[[8]](#footnote-8) | * **Zhvilluar 125 takime/aktivitete** ndërgjegjësuese të përbashkëta mes ofruesve të shërbimit të ndihmës juridike/përfaqësuesve të institucioneve në nivel vendor/qendror dhe institucioneve të pavarura; * Përgjatë vitit 2021, nga ana e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas janë **zhvilluar 5 intervista televizive** në kuadër të promovimit të sistemit të ndihmës juridike, * Aktivitet ndërgjegjësues/ sesioni informues mbi sistemin e ndihmës juridike falas për gratë e dënuara në IEVP: “Ali Demi” *(shtyrë për shkak të pandemisë);* * Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ofrimit të ndihmës juridike për të miturit në Gjimanze (*shtyrë për shkak të pandemisë)*   **Sa i përket spoteve televizive, i jemi drejtuar për mbështetje Ambasadave dhe Organizatave Ndërkombëtare.[[9]](#footnote-9) (Objektiv për vitin 2022)**  Përgjatë vitit 2021, në kuadër të forcimit të bashkëpunimit me institucionet e tjera që kanë në fokus të tyre mbrojtjen e të drejtave ligjore të qytetarëve është bërë e mundur nënshkrimi i **9 (nëntë) marrëveshjeve të bashkëpunimit** “Për sigurimin e aksesit në drejtësi të qytetarëve nëpërmjet ofrimit të shërbimit të ndihmës juridike falas sipas përcaktimeve të ligjit nr. 111/2017, “*Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti*”[[10]](#footnote-10)  Përgjatë vitit 2021, është bërë e mundur lidhja e 2 marrëveshjeve të bashkëpunimit si vijon:   * Marrëveshje Bashkëpunimi “*Për dhënien e ndihmës juridike parësore*” midis Universitetit “ Marin Barleti” dhe Ministrisë së Drejtësisë me nr. 394 prot., dt. 21.01.2021; * Marrëveshje Bashkëpunimi“*Për dhënien e ndihmës juridike parësore*” midis me Universitetit “Luarasi” dhe Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas me nr. 906 prot., dt. 12.11.2021. |
| ***8.*** | Forcimi i kapaciteteve të stafit të DNJF / ofruesve të shërbimeve të ndihmës juridike | *Forcimi i kapaciteteve me qëllim dhënien e një shërbimi cilësor dhe profesional* | * Bashkëpunimi me Departamentin e Administratës Publike, ASPA dhe DhASH; * Trajnimi i vazhdueshëm i punonjësve me trajnim të posaçëm në qendrat e shërbimit të ndihmës juridike parësore dhe trajnimi i studentëve të Klinikave të Ligjit pranë Institucioneve të Arsimit të Lartë; * Trajnimi i avokatëve të ndihmës juridike dytësore referuar ekspertizës për secilën nga kategoritë e veçanta të parashikuara nga ligji; * Trajnimi i stafit **të DNJF sipas specifikave të secilës drejtori respektive.** | * **Përfunduar**   Realizuar trajnimi i detyrueshëm i 3 nëpunësve civilë në periudhë prove;  Realizuar trajnimi i detyrueshëm i punonjësve të Qendrave të Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore dhe avokatëve.  Realizuar në bashkëpunim me Eurlius V dhe Shkollën e Magjistraturës trajnimi online mbi ligjin nr.111/2017 “Për ndihmën Juridike të Garantuar nga Shteti” (Mars 2021) |
| ***10.*** | Menaxhimi dhe planifikimi financiar i sistemit të ndihmës juridike | *Mirëadministrimi i buxhetit institucional si dhe granteve të donatorëve* | * Vlerësimi i kostove dhe planifikimi i shpenzimeve të lidhura me dhënien e ndihmës juridike; * Menaxhimi i fondeve buxhetore për dhënien e ndihmës jurdike. | Duke iu referuar shifrave për vitin 2021, vihet re një realizim në vlerë prej **29.702.483 lekë** të shpenzimeve të fondeve të financuara nga buxheti i shtetit dhe 12.668.853 lekë realizuar nga fondet e dhëna në formë granti për mbulimin e shërbimit juridik parësor për kategoritë përfituese sipas ligjit për ndihmën juridike në qëndrat e miratuara nga Ministria e Drejtësisë.(gjithsej 8 qëndra me finacim nga UNDP dhe 2 punonjës paraligjor nga OSFA).  Me financim nga buxheti i shtetit janë miratuar dhe funksionojnë 2 qëndra (Lushnje dhe Tiranë). |
| ***11*** | Krijimi i një komiteti ndërinstitucional për ndihmën juridike të garantuar nga shteti | *Forcimi i sistemit të ndihmës juridike falas* | * **Krijimi i komitetit me përfaqësues nga institucionet përgjegjëse për administrimin dhe funksionimin e ndihmës juridike të garantuar nga shteti**; * Kryerja e mbledhjeve në baza periodike; * Informimi mbi ecurinë e sistemit dhe adresimi i nevojave/problematikave të konstatuara në praktikë; * **Zhvillimi i një strategjie komunikimi** (detyrim i cili rrjedh nga Plani i Veprimit me Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas) | * **Në proces**   Propozim për krijimin dhe mbledhjen e Komitetit Ndërintitucional si pjesë e detyrimeve të përcaktuara në ligjin nr. 111/2017. Përcjellë MD me shkresën e nr. 930/1 dt. 25.11.2021.  Sa i përket asistencës logjistike për mbledhjen e Komitetit i jemi drejtuar për mbështetje Ambasadave dhe Organizatave Ndërkombëtare.[[11]](#footnote-11) **(Objektiv për vitin 2022)** |

1. Ndërkohë që 1 specialist në në Drejtorinë e Mbikëqyrjes së Ofrimit të Shërbimit të Ndihmës Juridike është transferuar përkohësisht pranë Ministrisë së Drejtësisë për nevoja emergjente pune të Drejtorisë Antikorrupsion pranë Ministrisë së Drejtësisë. 3 (tre) vakancat pranë Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Ofrimit të Shërbimit të Ndihmës Juridike kanë bërë që punonjësit e Drejtorisë së Zbatimit të Poltikave dhe Administrimit të Ndihmës Parësore të ngarkohen përkohësisht me detyra të Drejtorisë së Mbikëqyrjes përpos detyrave shtesë në cilësinë e anëtarëve të grupit të prokurimeve/ marrjes në dorëzim të mallrave/ inventarizimit etj. Raporti ndërmjet volumit të punës dhe numrit të ulët të punonjësve ndikon drejtëpërdrejtë në kohën dhe në cilësinë e punës së kryer nga ana e Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas. [↑](#footnote-ref-1)
2. https://ndihmajuridike.gov.al/index.php/vende-vakante/ [↑](#footnote-ref-2)
3. Konkretisht përgjatë vitit 2021, janë lidhur 3 marrëveshje bashkëpunimi për vendosjen në dispozicion të ambienteve për Qendrat Fier, Vlorë dhe Dibër si vijon:

   Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër dhe Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas “Për vendosjen në dispozicion pa kundërshpërblim të ambienteve për hapjen e Qendrës së Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore” dt. 05.01.2021;

   Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe Bashkisë Vlorë “Për vendosjen në dispozicion pa kundërshpërblim të ambienteve për hapjen e Qendrës së Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore” dt. 20.04.2021;

   Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Drejtorisë së Ndihmës Juridike Falas dhe Agjencisë së Integruar ADISA “Për vendosjen në dispozicion pa kundërshpërblim të ambienteve për hapjen e Qendrës së Shërbimit të Ndihmës Juridike Parësore” dt. 09.01.2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. https://ndihmajuridike.gov.al/index.php/publikime/ [↑](#footnote-ref-4)
5. https://ndihmajuridike.gov.al/index.php/publikime/ [↑](#footnote-ref-5)
6. 1 Shkresa nr. 752 prot., dt. 07.09.2021, drejtuar Ambasadës Norvegjeze në Prishtinë;

   2 Shkresa nr. 766 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Ambasadës Zviceriane në Shqipëri;

   3 Shkresa nr. 767 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Ambasadës Holandeze në Shqipëri;

   4 Shkresa nr. 771 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Prezencës së OSBE në Shqipëri;

   5 Shkresa nr. 772 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Prezencës së USAID në Shqipëri;

   6 Shkresa nr. 773 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Prezencës së OKB në Shqipëri;

   7. Shkresa nr. 878 prot., dt. 02.11 2021, drejtuar Ambasadës Britanike në Shqipëri. [↑](#footnote-ref-6)
7. Përmes projektit: “*Ofrimi i ndihmës juridike parësore falas përmes Qendrës së Ndihmës Juridike Parësore në Tiranë”* Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, ka administruar qendrën e shërbimit të ndihmës juridike parësore Tiranë deri në në muajin Prill 2021, me mbështetjen e Fondacionit OSFA. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. 1 Shkresa nr. 752 prot., dt. 07.09.2021, drejtuar Ambasadës Norvegjeze në Prishtinë;

   2 Shkresa nr. 766 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Ambasadës Zviceriane në Shqipëri;

   3 Shkresa nr. 767 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Ambasadës Holandeze në Shqipëri;

   4 Shkresa nr. 771 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Prezencës së OSBE në Shqipëri;

   5 Shkresa nr. 772 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Prezencës së USAID në Shqipëri;

   6 Shkresa nr. 773 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Prezencës së OKB në Shqipëri;

   7. Shkresa nr. 878 prot., dt. 02.11 2021, drejtuar Ambasadës Britanike në Shqipëri. [↑](#footnote-ref-9)
10. 1. Marrëveshje bashkëpunimi me nr. 13/4 prot., datë 07.01.2021, me Organizatën Drejtësi Sociale;

    2. Marrëveshje bashkëpunimi me nr. 32 prot., datë 18.01.2021, me Shoqatën “Refleksione”;

    3. Marrëveshje bashkëpunimi me nr. 449 prot., datë 26.05.2021, me Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Shkodër

    4. Marrëveshje bashkëpunimi me nr. 498 prot., datë 26.05.2021, me Shoqatën e Invalidëve të Punës;

    5. Marrëveshje bashkëpunimi me nr. 808 prot., datë 23.09.2021, me Shoqatën “Shqipëria”, Vlorë;

    6. Marrëveshje bashkëpunimi me nr. 808 prot., datë 33.09.2021, me Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Patos;

    7. Marrëveshje bashkëpunimi me nr. 362 prot., datë 09.04.2021, me Shoqatën “Shtëpi Shprese”;

    8. Marrëveshje bashkëpunimi me Drejtorinë Rajonale të Shërbimit Social Berat (Dhjetor 2021)

    9. Marrëveshje bashkëpunimi me nr. 997/1 prot., datë 17.12.2021, me Organizatën Jofitimprurëse MDG Berat (Dhjetor 2021) [↑](#footnote-ref-10)
11. 1 Shkresa nr. 752 prot., dt. 07.09.2021, drejtuar Ambasadës Norvegjeze në Prishtinë;

    2 Shkresa nr. 766 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Ambasadës Zviceriane në Shqipëri;

    3 Shkresa nr. 767 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Ambasadës Holandeze në Shqipëri;

    4 Shkresa nr. 771 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Prezencës së OSBE në Shqipëri;

    5 Shkresa nr. 772 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Prezencës së USAID në Shqipëri;

    6 Shkresa nr. 773 prot., dt. 13.09.2021, drejtuar Prezencës së OKB në Shqipëri;

    7. Shkresa nr. 878 prot., dt. 02.11 2021, drejtuar Ambasadës Britanike në Shqipëri. [↑](#footnote-ref-11)